## ワンポイントレッスン
ワンポイントレッスン
発行日： | 発行 No：
件名： | 作成： | 承認：
改善前（悪い例） | 改善後（良い例）

## ヒヤリハット
ヒヤリハット
作成：
日付 | 事象 | 分類 （ヒヤリハット or トラブル） | 原因 | 対策 | 完了日

## 進捗管理表
再発・未然防止対策進捗管理表
対策案 | 詳細業務 | 担当 | 計画 / 実行 | 9月
|  |  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## なぜなぜ分析シート
なぜなぜ分析シート（例を参考にしてください）
年、月 | トラブル発生の背景・経緯 （この欄は、本書で解説したインタビューシートの内容を含めて、適宜有効にお使いください） | トラブル名 ： 間違った見積金額を記載した書類の送付 |  |  |  | 発行No ： 100 - 12345 |  | 発生日 ：2017年 xx 月 xx 日
|  | 根本の発 生 原 因 ：見積りフォーマットが円建て、ドル建ての区別が不明確なことと、前回の先入観があったため、間違った見積金額を記載してしまった。 | [9 empty] | 実施日：
|  | 根本の流 出 原 因 ：業務のスケジュール管理する習慣がないことでチェック時間を確保できず、またチェック体制が形骸化していたため、社内で間違いを発見できず、顧客に流出させてしまった。 | [9 empty] | 出席者：
|  | 事象 （なぜなぜ分析を始める前に、事象を正確に記載する。いつ、だれが、（どこで）、どうした、 を具体的に） |  |  | なぜ / 回答 １ |  | なぜ / 回答 ２ |  | なぜ / 回答 ３ |  | なぜ / 回答 ４ |  | なぜ / 回答 ５ | 再発防止対策案
黄色の欄に「なぜ」、その下の白の欄に回答を記載する。なぜ・回答が複数存在する場合は、下の欄に記載する。
|  | いつ ・2017年 xx 月 xx 日 誰が ・見積書作成担当者：営業1課、S主任 どうした ・製品X－１の見積書において、見積り項目 2 と 5 で、ドル建てで金額を記載すべきところを間違って円建てで記載してしまった。 ・上司の承認をもらったあと、顧客A社に送付した。 ・顧客からの指摘で、問題が顕在化した。 | 発 生 要 因 | 1 | なぜ見積り金額を間違えたか | → | なぜ円建てで記載してしまったのか | → | なぜ混在しているのか | → |  | → |  | 見積りフォーマットの改訂 ・円建てとドル建てのフォーマットを別々にする。 ・通貨を明確に表記する ・ドル建ての場合、円換算も併記する ・なぜ円建てなのか、ドル建てなのか、その理由を明記し、関係者に伝える
[5 empty] | ドル建てで記載すべき項目で円建てで記載してしまった |  | 見積り項目ごとに円建てとドル建てが混在して、見間違ったため |  | 見積りのフォーマットが、円建て、ドル建て別に分かれていないため
[8 empty] | → | なぜ見間違ったのか | → | なぜ先入観があったのか | → |  | 通貨を変更する場合、その理由と共に、ワンポイントレッスン用紙に記載し、関係者がよく見えるところに掲載する。
[9 empty] | 円建てだという先入観があったので |  | 前回は、当該項目に関して、円建てだったので
[6 empty] | → |  | → |  | → |  | →
|  |  |  | 2 |  | → |  | → |  | → |  | →
[8 empty] | → |  | → |  | →
|  |  | 流 出 要 因 | 1 | なぜ社内で間違えに気付かず、顧客へ送付してしまったか | → | なぜチェックの時間が確保できなかったのか | → | なぜ提出期限ぎりぎりで完了したのか | → | なぜスケジュール管理ができていないのか | → |  | ・業務を作業レベルに分解し、担当者を明記する（チェック作業も盛り込む） ・作業ごとにスケジュールの進捗管理を実行する ・スケジュールの遅れが発生すれば、原因究明と対策を講じる
[5 empty] | チェックの時間が十分に確保できなかったため |  | 顧客への提出期限ぎりぎりで見積りが完了したため |  | チェック作業を含めた業務のスケジュール管理ができていないため |  | 個人の裁量に任されていて、チームとしてスケジュール管理する習慣がないため
[8 empty] | → |  | → |  | →
[6 empty] | → |  | → |  | → |  | →
|  |  |  | 2 | なぜ社内で間違えに気付かず、顧客へ送付してしまったか | → | なぜチェック体制が整っていないのか | → |  | → |  | → |  | 見積書のチェックマニュアルを作成する ・チェックの責任者を明記する。 ・チェック項目を明確にする ・なぜその項目をチェックするのか理由を明記する ・チェックの不具合が発生した場合、チェック手順を見直し、マニュアルを改訂する
[5 empty] | 実質的なチェック体制が整っていないため |  | 担当者が見積書を作成後、上司が形式的に捺印するだけで終わっているため
[8 empty] | → |  | → |  | →

## 再発・未然防止対策書
中間報告及び承認蘭は適宜、変更してください
|  |  |  | （1）（2）（3） |  | （4）（5） | [7 empty] | (6) （7）（8）
|  |  |  | 責任部門 |  | 責任部門 | [7 empty] | 責任部門
|  |  |  | 作成 | 審査 | 作成 |  | 審査 | 承認 | 承認 |  |  |  | 作成 | 審査 | 承認 | 承認
トラブル名、発生日
|  |  | (3) の終了時点で第1次中間報告 |  |  |  | (5) の終了時点で第2次中間報告 | [7 empty] | (8) の終了時点で完了報告
（1） 対策チームの結成
| (4) トラブルの原因 |  |  |  |  | (5) 対策の立案と実行 | [6 empty] | (6) 対策の検証
問題解決のためのチーム（プロジェクトメンバー）を結成する。 メンバーは、トラブルの当事者とその上司、および第3者は必須。 必要に応じて１人～２人程度追加する。
| 発生原因 | なぜなぜ分析結果から根本原因を特定する。 「事象」でなく、「原因」を記載する。 |  |  |  | 対策立案 → 実行 → 対策完了までフォローする。 対策は、1つ1つの根本原因に対比させて記述する。 |  |  |  |  | 期限 | 実施者 | 対策が問題解決に有効であったかどうかを検証する。 2次災害がないかどうかも確認する。
（2） トラブルとは何か
トラブル事象は具体的に記述する。 トラブルの背景や経緯は必要に応じて、なぜなぜ分析シートに記述する。
(7) 未然防止対策
このトラブルの事象・原因をヒントに、将来のリスクとその対策を記述する。 この欄では、概要だけに留め、詳細は別紙に記載する。
| 流出原因 | なぜなぜ分析結果から根本原因を特定する。 「事象」でなく、「原因」を記載する。 |  |  |  | 対策立案 → 実行 → 対策完了までフォローする。 対策は、1つ1つの根本原因に対比させて記述する。
（3) 類似トラブル
今回のトラブルに類似した商品・サービスと同様の問題はないかを確認し、問題があれば、暫定対策を記載し、実行する。
(8) 対策完了確認
チームリーダーが、(7) までのすべての活動を確認し、 OKであれば、完了を宣言する。 活動中に気付いたことを適宜記載する。
再 発・未 然 防 止 対 策 書
発行No.